## Sprint 01
Movie Threater
Sprint | PIC | Module | Module detail | Start Date | End Date | Status
1 | Mai Phong | FE: Create Base Project |  | 19/12/2024
|  | FE + BE: Authenication | Login(Design + Logic) - Be: Create entities => Repo+Service => SecurityFiterandConfiguration(filter, cors)=> Controller (Register+Login) | 19/12/2024
|  |  | Register(Design + Logic) | 19/12/2024
|  |  | Change password | 19/12/2024
|  | FE + BE: User management | CRUD user | 19/12/2024
|  |  | Find/View list user | 19/12/2024
|  | FE + BE: Employee management | CRUD employee | 19/12/2024
|  |  | Find/View list employee | 19/12/2024
| Nguyễn Hiển | Details Design database | - Đọc yêu cầu các module trong toàn bộ 3 sprint - Đọc kỹ yêu cầu module thuộc sprint 1 - Đưa ra entities cần dùng - Hiển design ERD(Crowfoot/Peterchen) | 19/12/2024
|  | FE + BE: Movie management | CRUD movie | 19/12/2024
|  |  | Find/View list movie | 19/12/2024
|  | FE: Create pages | Home page | 19/12/2024
|  |  | About page | 19/12/2024
|  |  | Contact page | 19/12/2024
| Nguyễn Quang | BE: Create Base Project |  | 19/12/2024
|  | FE + BE: Cinema management | CRUD cinema | 19/12/2024
|  |  | Find/View list cinema | 19/12/2024
|  | FE + BE: Cinema room management | CRUD room | 19/12/2024
|  |  | Find/View list room | 19/12/2024
2 | Mai Phong
Nguyễn Hiển
Nguyễn Quang